## 工数・進捗
黒猫先生の日めくり ― 工数・進捗率まとめ（概算）
基準日 2026-10-10（土）／ 申請目標 2026-10-11（日）／ 工数は実測ではなく目安（概算）
凡例：黄色セル＝入力（進捗率をここで更新）／「完了工数」「残工数」は自動計算
フェーズ | 区分 | 工数(h) | 進捗率 | 完了工数(h) | 残工数(h) | 状態
企画・構成・目次設計 | 制作 | 8 | 100% | 8 | 0 | 完了
原稿執筆・編集（合本） | 制作 | 40 | 100% | 40 | 0 | 完了
4コマ枠 設計・調整・削除 | 制作 | 2 | 100% | 2 | 0 | 完了
HTMLツール開発（v2.2 PRO） | 制作 | 30 | 100% | 30 | 0 | 完了
特典・学習ドキュメント一式 | 制作 | 16 | 100% | 16 | 0 | 完了
QA（単体・結合・統合/jsdom） | 制作 | 8 | 100% | 8 | 0 | 完了
参考文献・引用確認 | 制作 | 4 | 100% | 4 | 0 | 完了
表紙デザイン | 制作 | 3 | 90% | 2.7 | 0.3 | 要最終確認
マーケ素材（Amazon説明・KW・告知） | 申請準備 | 6 | 90% | 5.4 | 0.6 | 下書き完了（KDP入力前）
公開準備（GitHub・QR整合・連絡先・目次更新） | 申請準備 | 3 | 0% | 0 | 3 | 未着手
KDP出稿（入力・プレビュー・価格・AI開示・出版） | 申請準備 | 3 | 0% | 0 | 3 | 未着手
発売後（告知・献本） | 発売後 | 3 | 0% | 0 | 3 | 未着手（発売後）
合計 |  | 126 | 92.14% | 116.1 | 9.9
サマリー
総工数（概算h） | 126
完了工数（概算h） | 116.1
全体進捗率 | 92.14%
申請までの工数（発売後を除く, h） | 123
申請までの完了工数（h） | 116.1
申請までの進捗率 | 94.39%
残工数（申請まで, h） | 6.9